## Sheet1
v. 15 | Må | Ti | Ons | To | Fre | v. 16 | Må | Ti | Ons | To | Fre
| Github |  | Kamera |  |  |  | Screen Manager |  | Sound Manager
| CEG |  | Layout 2D |  |  |  | Screen Bas |  | Menu Screen
| Input |  | Shader 2D | [5 empty] | Entries
GUI
[7 empty] | GameEntity Bas |  |  | SFX-comp
Game Entity 2D
v. 17 | Må | Ti | Ons | To | Fre | v. 18 | Må | Ti | Ons | To | Fre
| Game Screen | [5 empty] | Modellering
| Game Entity 3D | [5 empty] | Movable Game Entities
|  |  | Game Entity: comp |  |  |  |  | Loader | Impl. Modeller
|  |  | Static Game Entities |  |  |  |  | Graph
Shader 3D
Layout 3D
Game Screen
v. 19 | Må | Ti | Ons | To | Fre | v. 20 | Må | Ti | Ons | To | Fre
| AI: Pathfinding + state | [5 empty] | AI: Personlighet
|  |  | SFX |  |  |  | Leveldesign
| Player | [5 empty] | Finslip/buggfix
Notering:
Färgerna är till för att särskilja tidsblock.